| ##### ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHỔ VINH |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- | --- |
| Số: /KH-UBND |  | Phổ Vinh, ngày 03 tháng 3 năm 2025 |

KẾ HOẠCH

Khắc phục những hạn chế trong thực hiện cải cách hành chính năm 2024

Thực hiện Quyết định số 4491/QĐ-UBND ngày 13/12/2024 của UBND thị xã Đức Phổ Phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2024 của UBND các xã, phường. Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2025 của UBND thị xã Đức Phổ khắc phục những hạn chế trong thực hiện cải cách hành chính năm 2024.

UBND phường Phổ Vinh ban hành Kế hoạch khắc phục những hạn chế trong thực hiện cải cách hành chính trong năm 2024, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Khắc phục những hạn chế, yếu kém về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của UBND phường Phổ Vinh năm 2024 theo đánh giá của UBND thị xã Đức Phổ, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của UBND phường trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

2. Việc thực hiện khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác cải cách hành chính phải được thực hiện thường xuyên, đảm bảo nghiêm túc, đạt hiệu quả.

II. NỘI DUNG KHẮC PHỤC

1. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

* Sáng kiến/giải pháp mới trong công tác cải cách hành chính:

- Kết quả thực hiện năm 2024: Không có sáng kiến/giải pháp mới.

- Chỉ tiêu khắc phục: Hàng năm có từ 01 sáng kiến/giải pháp mới trở lên.

+ Bộ phận tham mưu: Văn phòng –Thống kê UBND phường.

+ Bộ phận  phối hợp: Các ban, ngành thuộc UBND phường.

+ Thời gian thực hiện: Trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

2. Phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số

*Triển khai số hóa, sử dụng lại hồ sơ giải quyết TTHC

- Kết quả thực hiện năm 2024: Tỷ lệ hồ sơ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa dưới 50%.

- Chỉ tiêu khắc phục: tỷ lệ hồ sơ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa đạt tỷ lệ từ 50% trở lên.

+ Bộ phận tham mưu: Văn phòng –Thống kê UBND phường.

+ Bộ phận  phối hợp: Các ban, ngành thuộc UBND phường;

+ Thời gian thực hiện: Trong năm 2025 và những năm tiếp theo

* Tỷ lệ thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến toàn trình có phát sinh hồ sơ:

- Kết quả thực hiện năm 2024: Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình có phát sinh hồ sơ trực tuyến chưa đạt 100%.

- Chỉ tiêu khắc phục: 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình có phát sinh hồ sơ.

+ Bộ phận tham mưu: Các ban, ngành thuộc UBND phường.

+ Bộ phận phối hợp: Văn phòng – Thống kê phường.

+ Thời gian thực hiện: Trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

* Tỷ lệ TTHC có phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến

- Kết quả thực hiện năm 2024: tỷ lệ TTHC có phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến chưa đạt 100%.

- Chỉ tiêu khắc phục: 100% tỷ lệ TTHC có phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến

+ Bộ phận tham mưu: Các ban, ngành thuộc UBND phường.

+ Bộ phận phối hợp: Văn phòng –Thống kê phường.

+ Thời gian thực hiện: Trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

* Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến

- Kết quả thực hiện năm 2024: Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến chưa đạt 100%.

- Chỉ tiêu khắc phục: 100% tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến

+ Bộ phận tham mưu: Tư pháp –Hộ tịch phường

+ Bộ phận phối hợp: Các ban, ngành thuộc UBND phường.

3. Tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển KT-XH của cấp xã.

* Mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH do UBND thị xã giao.

- Kết quả thực hiện năm 2024: 02 chỉ tiêu chưa đạt

- Chỉ tiêu khắc phục: Phấn đấu đạt 100% chỉ tiêu thị xã giao

+ Bộ phận tham mưu: Văn phòng –Thống kê

+ Bộ phận phối hợp: Các ban, ngành thuộc UBND phường.

4. Ngoài những nội dung trên, các tiêu chí, tiêu chí thành phần khác trong bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính, kết quả thực hiện của phường trong năm 2025 phải bằng với  kết quả thực hiện trong năm 2024.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các ban, ngành, công chức chuyên môn nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch này; đồng thời, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND phường về nhiệm vụ được phân công.

2. Giao Văn phòng - Thống kê theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; kịp thời đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND phường để chỉ đạo thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện có những vấn đề vướng mắc, đề nghị phản ánh về UBND phường (qua Văn phòng – Thống kê) để kịp thời giải quyết./.

| Nơi nhận: - UBND thị xã; - Phòng Nội vụ thị xã Đức Phổ; - TT Đảng ủy, TT HĐND phường; - CT, PCT UBND phường; - Các ban, ngành, công chức chuyên môn; - Lưu: VT. |  | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Quốc Tuấn |
| --- | --- | --- |